## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2023-08-11 | 2023-08-14 | 70% | Nguyễn Thiên Cát Tường | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 70% | Phạm Phú Thuận | Thiếu ô tìm kiếm khi nhấp vào nút tìm kiếm, cuộn xuống chưa đổi màu thanh header
Logo | 2023-08-12 | 2023-08-15 | 50% | Nguyễn Thiên Cát Tường |  | 2020-12-14 | 50% | Phạm Phú Thuận
Navbar | 2023-08-13 | 2023-08-16 | 90% | Nguyễn Thiên Cát Tường |  | 2020-12-14 | 90% | Phạm Phú Thuận
Submenu | 2023-08-14 | 2023-08-17 | 100% | Nguyễn Thiên Cát Tường |  | 2020-12-14 | 100% | Phạm Phú Thuận
Search form | 2023-08-15 | 2023-08-18 | 90% | Nguyễn Thiên Cát Tường |  | 2020-12-14 | 90% | Phạm Phú Thuận
Login popup | 2023-08-16 | 2023-08-19 | 80% | Nguyễn Thiên Cát Tường |  | 2020-12-14 | 80% | Phạm Phú Thuận
Footer | 2023-08-15 | 2023-08-17 | 90% | Nguyễn Thiên Cát Tường | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 90% | Phạm Phú Thuận | Thiếu hover các link, nút cuộn lên sai vị trí
Banner | 2023-08-18 | 2023-08-23 | 90% | Nguyễn Thiên Cát Tường | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 90% | Phạm Phú Thuận | Thiếu hình mờ, sai font chữ, kích thước
Subscribe | 2023-08-24 | 2023-08-27 | 95% | Nguyễn Thiên Cát Tường | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 95% | Phạm Phú Thuận | Backround vẫn còn repeat
Dark theme | 2023-08-28 |  | 0% | Nguyễn Thiên Cát Tường | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 0% | Phạm Phú Thuận | Chưa làm
Services | 2023-08-11 | 2023-08-18 | 90% | Lê Hữu Nhật | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 90% | Nguyễn Thiên Cát Tường | Thiếu hover hình
Gallery | 2023-08-15 | 2023-08-23 | 80% | Lê Hữu Nhật | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 70% | Nguyễn Thiên Cát Tường | Thiếu layout, layout hình
Feedback | 2023-08-21 | 2023-08-28 | 80% | Lê Hữu Nhật | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 90% | Nguyễn Thiên Cát Tường | sai animate
About | 2023-08-24 | 2023-08-27 | 100% | Phạm Phú Thuận | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 100% | Lê Hữu Nhật
Creative | 2023-08-11 | 2023-08-14 | 100% | Phạm Phú Thuận | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 95% | Lê Hữu Nhật | thiếu hover cho button
Success | 2023-08-15 | 2023-08-18 | 98% | Phạm Phú Thuận | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 90% | Lê Hữu Nhật | progressbar
News | 2023-08-20 | 2023-08-23 | 95% | Phạm Phú Thuận | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 95% | Lê Hữu Nhật | thiếu hover
Reponsive web | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 95% | Phạm Phú Thuận | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 100% | Lê Hữu Nhật